ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

МО «Холмогорский муниципальный

район» от 29 марта 2016 г. № 460

ОТЧЕТ о реализации муниципальных программ

МО «Холмогорский муниципальный район» за 2015 год

В 2015 году на территории МО «Холмогорский муниципальный район» реализовано 15 муниципальных программ, в том числе по следующим направлениям:

развитие человеческого потенциала и повышения качества жизни – 9 программ;

формирование условий для социально-экономического развития Холмогорского муниципального района  – 4 программы;

эффективное государство – 2 программы.

Направление по развитию человеческого потенциала и повышения качества жизни включает в себя реализацию муниципальных программ по следующей отраслевой принадлежности:

образование – 1 программа,

культура – 1 программа,

молодежная политика – 1 программа,

физкультура и спорт – 1 программа,

занятость населения – 1 программа,

обеспечение безопасности – 1 программа,

жилищное строительство – 2 программы,

строительство объектов соц. сферы – 1 программа.

Направление по формированию условий для социально-экономического развития Холмогорского района включает в себя реализацию муниципальных программ по следующей отраслевой принадлежности:

развитие сельского хозяйства – 1 программа,

развитие транспортной системы – 1 программа,

поддержка некоммерческих организаций  (ТОС) – 1 программа,

поддержка малого и среднего предпринимательства – 1 программа.

Направление «Эффективное государство» включает в себя реализацию муниципальных программ по следующей отраслевой принадлежности:

развитие муниципальной службы – 1 программа,

развитие земельно-имущественных отношений – 1 программа.

Плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования (утвержденный в программах) составил 667509,2 тыс. руб. Фактическое финансирование программ по итогам 2015 года составило 678670,5 тыс. рублей.

Сравнение объемов финансирования, предусмотренных при утверждении муниципальных программ, и фактического исполнения данных программ представлено в таблице.

тыс. руб.

|  | Предусмотрено в решение о Бюджете на 2015 год | Предусмотрено постановлениями о программах | Кассовое исполнение за 2015 год | % исполнения к плану на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 692645,2 | 667509,2 | 678670,5 | 101,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7916,6 | 7916,6 | 7426,4 | 93,8 |
| областной бюджет | 489285,5 | 464149,4 | 478366,4 | 103,1 |
| местные бюджеты | 195443,1 | 195443,1 | 192877,6 | 98,7 |

Наибольшую долю в общем объеме финансирования муниципальных программ составили средства областного бюджета – 478366,4 тыс. рублей или 70,5% (2014 год – 71,6%).

Доля средств районного бюджета в общем объеме финансирования за 2015 год составила – 28,4% (2014г. – 27,7%), федерального бюджета – 1,1% (2014г. – 0,7%).

Решением Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 18 декабря 2014 года № 43 «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2015 год (с изменениями и дополнениями) было предусмотрено финансирование 15-ти муниципальных  программ на сумму 195443,1 тыс. рублей.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2015 году, за счет всех источников финансирования составил 678670,5 тыс. рублей.

Программное исполнение бюджета муниципального района в расходах бюджета муниципального района составляет 62,8 процента.

Информация о финансировании и выполнении целевых индикаторов муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» представлена в приложении к отчету о реализации муниципальных программ за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 580742,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2448,9 тыс. рублей, областной бюджет –                             422230,5 тыс. рублей, районный бюджет – 156063,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 580611,7 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 2448,9 тыс. рублей, областной бюджет – 422099,6 тыс. рублей, районный бюджет – 156063,2 тыс. рублей.

Указанные расходы позволили обеспечить  исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы, стипендиям, питанию, оплате коммунальных расходов, а также по обеспечению функционирования 16 муниципальных учреждений Холмогорского района.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, на общую сумму 580611,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

На реализацию основных общеобразовательных программ направлено из областного бюджета 380853,2 тыс. рублей.

Произведена компенсация по предоставлению мер социальной поддержки 501 педагогическому работнику учреждений, расположенных в сельской местности и 383 педагогам  пенсионерам  на сумму 29396,0 тыс. рублей.

Выплачивалась компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МОУ (количество детей составило 949 человек) на сумму 4950,3 тыс. рублей.

Вручены стипендии Главы МО «Холмогорский муниципальный район» 27 учащимся 9-11 классов, имеющих отличные оценки и имеющих отличные оценки и одну четверку на общую сумму 42,6 тыс. рублей.

На организацию и проведение детской оздоровительной кампании из бюджетов всех уровней израсходовано 4915 тыс. рублей.

Охвачено различными формами отдыха и оздоровления 1353 человек, что составляет 57,6 % учащихся 7-17 лет.

На базе образовательных учреждений Холмогорского района организовано 18 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнул 1146 школьник; на летние площадки израсходовано 2077,8 тыс. рублей.

Проведен текущий ремонт спортзала в МБОУ «Емецкая СОШ» на сумму 2998,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили 2448,9 тыс. рублей.

Предоставлена единовременная выплата 8 молодым специалистам в сфере образования на сумму 381,5 тыс. рублей.

Проведен районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2015», в котором приняли участие 11 учителей, израсходовано 80,0 тыс. рублей.

6 одаренных и талантливых учеников получили премию главы администрации по 3448 рублей на общую сумму 20,7 тыс. рублей.

На проведение массовых спортивных мероприятий (охват 1767 человек) израсходовано 630,0 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 100 %  в  возрасте от 3 до 7 лет;

доля выпускников образовательных организаций Холмогорского района, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности выпускников образовательных организаций Холмогорского района, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике – 100 %;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее  общее образование в Холмогорском районе – 100 %;

доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Холмогорском районе – 59 % (план на 2015 г. – 68,1 %);

доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми,  участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и  спортивной направленности – 58,2 % (план на 2015г. – 58,2%);

доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления – 57,6 % (план на 2015г. – 55,6%);

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате  в экономике  - 100% (план на 2015г. – 100%);

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к  среднемесячной заработной плате учителей в  Архангельской области – 80 % (план на 2015 г. - 80%).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура»

в Холмогорском районе на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 2361,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 21,1 тыс. рублей, областной бюджет –                             40,0 тыс. рублей, районный бюджет – 2300,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 2361,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 21,1 тыс. рублей, областной бюджет – 40,0 тыс. рублей, районный бюджет – 2300,0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, на общую сумму 2361,1 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

На реализацию культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде направлено 522,0 тыс. рублей.

В рамках программы проведены – торжественные мероприятия «День работника культуры»; юбилейные торжества, посвященные «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» во всех муниципальных образованиях Холмогорского района; конкурс детского любительского творчества «Весняночка»; дни деревень проходили в МО «Матигорское» и МО Кехотское»; фестиваль «Народные гуляния «Ярмарка невест»; юбилейные мероприятия в учреждениях культуры; участие в Маргаритинской ярмарке и VI областном фестивале народного творчества «Маргаритинские смотрины»; XLIV областные и XLVI районные Ломоносовские чтения на тему «М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровья нации»; участие в XV Межрегиональном фольклорном фестивале - конкурсе им. А.Я. Колотиловой; литературно – музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой».

Проведены ремонтно-строительные работы в МКУК «ХЦКС».

Расходы на проведение мероприятий по развитию библиотечного дела составили 854,1 тыс. рублей.

Приобретены периодические печатные издания и книги, бибтехника и программное обеспечение, компьютеры, офисная мебель. Проведен ремонт крыши  в библиотеке с. Холмогоры.

Проведены ремонт зала в МКУК «Историко-мемориальный музей им. М.В.Ломоносова на сумму 60,0 тыс. рублей и ремонт военного зала в Емецком краеведческом музее на сумму 40,0 тыс. рублей.

На реконструкцию, восстановление и ремонт воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников израсходовано 800,0 тыс. рублей.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - 14011 ед. (по плану на 2015г. – 12312 ед.);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 0,75 % (по плану 6,8%);

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 44 % (по плану на 2015г. – 11 %);

количество изданных рекламных буклетов, путеводителей по Холмогорскому району и распространенных по Архангельской области и Российской Федерации – 700 шт. (по плану – 700 шт.);

количество туристов и экскурсантов, посетивших МКУК «Музей  М.В. Ломоносова» - 11400 чел. (по плану на 2015 г. – 11900 чел.);

количество восстановленных, реконструированных и отремонтированных воинских мемориалов – 15 ед. (по плану на 2015г. – 15).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 2167,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 926,9 тыс. рублей, областной бюджет –                             679,0,0 тыс. рублей, районный бюджет – 561,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1105,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 436,7 тыс. рублей, областной бюджет – 334,5 тыс. рублей, районный бюджет – 334,5 тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 1105,7 тыс. руб., что составляет 51 % от плана.

Средства полностью не использованы по независящим от исполнителя программы обстоятельствам.

В 2015 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 6 молодых семей.

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году получили 4 молодых семьи, из них - 2 молодых семьи, получившие свидетельства в 2014 году. Остальные участники программы, получившие свидетельства в 4 квартале 2015 году, реализуют свое право в 2016 году (срок действия свидетельства – 9 месяцев).

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

обеспечение молодых семей, проживающих в Холмогорском районе жильем, соответствующим социальным стандартам – 4 семьи (план – 4 семьи);

количество свидетельств, полученных молодыми семьями – участниками Программы – 6 (план – 4).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,2.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Молодежь Холмогорского района» (2013-2015 годы)

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 19 сентября 2012 года № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Холмогорского района (2013-2015 годы)».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2013-2015 годы, составил 1000,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 1000,0 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный на 2013-2015 годы составил 1150,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 150,0 тыс. рублей, районный бюджет – 1000,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы составил 1149,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 150,0 тыс. рублей, районный бюджет – 999,6 тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 1149,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

Поддержано и реализовано 20 проектов по повышению активности молодежи в решении социальных вопросов населения (израсходовано 128,8 тыс. рублей).

Организовано участие 200 представителей Холмогорского района в 13 молодежных мероприятиях и проектах для молодежи различного уровня (акция «Молодежная антиалкогольная компания», конкурс «Лидер Севера»; форумы «Команда – 29», районный форум «Шаг навстречу», «Живая деревня», 1 областной форум «Наследие «XXI века» форумы молодых политиков).

В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей приняли участие около 700 человек. Проводились такие мероприятия как: чествование юбилейных семейных пар, акция «Я появился на свет», мероприятия посвященные дню семьи, дню отца, дню матери, дню защиты детей и другие.

Проведено 18 мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, в которых приняли участие 4050 человек (историко-краеведческие чтения, посвященные памяти А.Н. Грандилевского, фестиваль «Окрыленные», 1 областной фестиваль Дня Коллективного Творчества «И расправит парус крылья», конкурс патриотической песни «Красная гвоздика – горькая слеза», конкурсы – «Холмогорочка» и «Джентльмен Шоу»).

В летний период было трудоустроено 129 несовершеннолетних детей (объем финансирования – 377 тыс. рублей).

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 
и проектах Программы (от общего количества молодежи, проживающей на территории Холмогорского района) – 80 % (план – 50%);

доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений (от общего количества молодежи) – 15 % (план – 12,3%);

количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места – 129 человек (план – 120 чел.);

количество реализованных проектов в сфере государственной молодежной политики – 20 (план – 23);

количество участников мероприятий Программы, направленных на поддержку молодых семей – 1000 человек (план – 600 чел.);

количество реализованных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде – 23 (план – 24);

количество программ (подпрограмм) по работе с молодежью в муниципальных образованиях Холмогорского района – 4 (план – 12).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2015-2018 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 05 ноября 2014 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт Холмогорского муниципального района на 2015-2018 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 1986 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1436 тыс. рублей, районный бюджет – 550 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1986 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1436 тыс. рублей, районный бюджет – 550 тыс. рублей.

Мероприятия, запланированные в рамках программы, выполнены на общую сумму 1986 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

По направлению «Развитие массовой физической культуры и спорта» израсходовано 350,0 тыс. рублей на следующие мероприятия:

проведено 58 официальных спортивных мероприятий по 7 видам спорта, в которых приняло участие более 2000 человек;

участие в 14 областных и Всероссийских соревнованиях.

На подготовку и участие сборных команд Холмогорского района по мини-футболу и флорболу во Всероссийских соревнованиях израсходовано 50,0 тыс. рублей.

Построены два современных хоккейных корта в п. Светлый и в с. Емецк. Израсходованы средства на сумму 1586 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование из областного бюджета составило 1436,0 тыс. рублей.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Холмогорского района – 19,4% (план на 2015 год – 19,9%);

количество спортсменов, которым присвоены массовые разряды и спортивные звания – 56 человек (по плану на 2015 год - 40 человек);

количество построенных и реконструированных спортивных объектов – 2 (по плану – 1).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы».

Ответственный исполнитель – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 7873,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2626,2 тыс. рублей, областной бюджет – 4824,0 тыс. рублей, районный бюджет – 423,4 тыс. рублей.

Лимит финансирования муниципальной программы, утвержденный на 2015 год, составил 33009,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2626,2 тыс. рублей, областной бюджет – 29960,1 тыс. рублей, районный бюджет – 423,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 33009,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2626,2 тыс. рублей, областной бюджет – 29960,1 тыс. рублей, районный бюджет – 423,4 тыс. рублей.

В 2015 году 7 семей, проживающих в сельской местности, улучшили свои жилищные условия, куплено и построено 579,2 кв.м. жилья. 4 молодых семьи получили субсидии на приобретение и строительство жилья, площадь строящегося жилья – 270 кв.м.

По мероприятию «Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов с/х товаропроизводителей» было запланировано заселение 2 семей в дом ЗАО «Хаврогорское», фактически заселения не было, так как дом не прошел регистрацию. Финансовые средства по данному мероприятию использованы полностью.

В 2015 году введен в эксплуатацию детский сад на 45 мест в д. Васильевская, который планировалось ввести в 2014 году. По данному объекту в 2015 году израсходовано 26933,1 тыс. рублей средств из областного бюджета. Данные средства были запланированы по программе в 2014 году.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

количество семей, улучшивших жилищные условия – 11семей (по плану – 11);

количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспеченных ведомственным жильем – 0 (по плану – 2 человека);

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений – 45 мест (по плану – 0).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Организация общественных работ

в Холмогорском районе в 2013-2015 годах»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 12 октября 2012 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Организация общественных работ в Холмогорском районе в 2013-2015 годах».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (юридический отдел).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2013-2015 годы, составил 308,8 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 308,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы на 2013-2015 годы, составил 308,8 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 308,8 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, на общую сумму 308,8 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

В результате реализации программы временно трудоустроено 69 безработных граждан на общественные работы, проведено 9 ярмарок вакантных рабочих мест, издано 6 информационных материала.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,65.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными.

Муниципальная программ «Защита населения  и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 годы, составил 2740 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 2740 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы на 2015 годы, составил 2574,7 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 2574,7 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены не в полном объеме, на общую сумму 2574,7 тыс. руб., что составляет 94 % от запланированных бюджетных ассигнований.

В 2015 году проводилась огнезащитная обработка строительных конструкций зданий в 6 образовательных организациях.

По программе было запланировано приобретение учебно-методических пособий по пожарной безопасности для общеобразовательных учреждений на сумму 2 тыс. рублей (исполнитель – Управление образования). Данные средства были использованы Управлением образования на другое мероприятие – проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций.

Частично использованы средства муниципальными образованиями по обеспечению безопасности на водных объектах. Исполнение по данному мероприятию составило 73,9%. Не освоены средства районного бюджета МО «Емецкое», МО «Койдокурское», МО «Ракульское», МО «Холмогорское».

Полностью не использованы средства на подготовку матросов спасателей на сумму 35,0 тыс. рублей.

Проводились аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС в       п. Усть-Пинега, аварийно-восстановительные работы при ликвидации аварии в п. Почтовое.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество объектов, в которых проведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций – 6 ед. (по плану – 1);

приобретение средств и устройств эвакуации из многоэтажных зданий – 0 (по плану – 1 средство);

оборудование мест массового отдыха население у воды – 6 (по плану – 14);

подготовка матросов спасателей – 0 человек (по плану – 5 человек).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 1.

По итогам реализации за 2015 год программа признается неэффективной.

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 03 сентября 2012 года № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2016 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел строительства и ЖКХ).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 51753,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 33639,1 тыс. рублей, районный бюджет – 18114,8 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 39260,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 23195,5 тыс. рублей, районный бюджет – 16065,0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены не в полном объеме, на общую сумму 39260,6 тыс. руб., что составляет 75,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

По обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой выполнены работы по подведению сетей водоотведения для строящихся многоквартирных домов, осуществлен перенос электролиний и ремонт ЗТП для обеспечения функционирования вновь построенной котельной в с. Холмогоры. Мероприятие исполнено на 83,6 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Разработаны 4 схемы теплоснабжения в МО «Ракульское», МО «Светлозерское», МО «Селецкое», МО «Усть-Пинежское». Работы профинансированы полностью.

Разработаны 4 схемы водоснабжения и водоотведения в МО «Двинское», МО «Луковецкое», МО «Ракульское», МО «Светлозерское».

Разработаны программы комплексного развития муниципальных образований в МО «Луковецкое», МО «Селецкое», МО «Усть-Пинежское».

Разработаны 2 проектно-сметные документации на капитальный ремонт тепловых сетей в с. Холмогоры.

Обеспечены документами территориального планирования (генеральными планами) 3 муниципальных образования: МО «Холмогорское» «МО «Устьпинежское», МО «Кехотское». Еще по двум муниципальным образованиям  (МО «Луковецкое» и МО «Ракульское») ген. планы находятся в разработке. Окончание работ по календарному плану в 2016 году. По этой причины данное мероприятие профинансировано всего на 52 %. Недоиспользованы средства  областного и местного бюджетов на сумму 512,2 тыс. рублей.

Поставлены на кадастровый учет объекты жилищно-коммунального хозяйства в МО «Усть-Пинежское» – 8 объектов, в МО «Емецкое» - 4 объекта, в МО Луковецкое» - 10 объектов, в МО «Матигорское» - 2 объекта, в МО «Светлозерское» - 3 объекта, в МО «Белогорское» - 17 объектов, в МО «Ракульское» - 4 объекта, в МО «Копачевское» - 2 объекта. Недоиспользованы средства районного бюджета на сумму 625,1 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация и осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей котельных ПМК и РТП. Работы до конца года не были выполнены. Средства областного бюджета использованы на 57,3 % , средства местного бюджета на 98,1 %.

Проведен капительный ремонт тепловых сетей в п. Луковецкий. Работы выполнены в полном объеме.

Осуществлен капитальный ремонт сетей электроснабжения п. Почтовое МО «Зачачьевское».

По программе в 2015 году было запланировано разработка ПСД и  строительство (приобретение готовых) 18 жилых помещений для погорельцев в п. Двинской на сумму 472,2 тыс. рублей. В связи со сменой заказчика  на ГУКС, потребность в финансировании из местного бюджета отпала.

Также не выполнены работы по капитальному ремонту котлоагрегата ДКВР 4\13 котельной РТП с. Холмогоры на сумму 344,6 тыс. рублей, в связи с нецелесообразностью выполнения работ, так как котельная была закрыта.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений (ввод) – 1 (по плану – 1);

утвержденные схемы теплоснабжения – 4 (по плану – 4);

утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения – 4 (по плану – 4);

разработано программ комплексного развития муниципальных образований – 3 (по плану – 3);

разработка проекта на капитальный ремонт тепловых сетей в с. Холмогоры – 2 (по плану – 1);

разработка генеральных планов поселений 3 (по плану – 3);

регистрация прав на объекты ЖКХ – 15 (по плану – 15).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 1,7.

По итогам реализации за 2015 год программа признается умеренно эффективной.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 4662,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 4662,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 4538,7 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 4538,7 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 4538,7 тыс. руб., что составляет 97,4% от запланированных бюджетных ассигнований.

В рамках программы  проведена закупка дизельного топлива для проведения сельскохозяйственных работ СПК «Холмогорский Племзавод», СПК «Племзавод «Кехта», ЗАО «Хаврогорское», ИП Глава КФХ Анциферов А.В. на сумму 200 тыс. рублей.

Оказание содействия СПК «Племзавод «Кехта» по оформлению права собственности с/х товаропроизводителей на земельные участки с/х назначения площадью 3097,3 тыс. кв.м. Объем финансирования составил 50,0 тыс. рублей.

Профинансировано участие СПК «Холмогорский Племзавод» в XXV Областной выставке «Животноводство Поморья – 2015» на сумму 27,0 тыс. рублей.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

производство молока в коллективных хозяйствах района – 10,4 тыс. тонн (по плану – 10,8 тыс. тонн);

производство скота в живом весе в коллективных  хозяйствах района – 0,5 тыс. тонн (по плану – 0,57 тыс. тонн);

производство картофеля в коллективных хозяйствах района – 13,7 тыс. тонн (по плану – 7,8 тыс. тонн);

поголовье КРС в коллективных хозяйствах района – 4,3 тыс. голов (по плану – 6,4 тыс. голов);

доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций – 83,3 % (по плану – 85 %);

создание дополнительных рабочих мест – 7 (по плану – 3);

среднемесячная заработная плата в коллективных хозяйствах – 16068 рублей (по плану – 14200 рублей).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,4.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 73 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район»  на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 5033 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 769,6 тыс. рублей, районный бюджет – 4263,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 5033 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 769,6 тыс. рублей, районный бюджет – 4263,4 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на общую сумму 5033 тыс. руб., что составляет 100% от запланированных бюджетных ассигнований.

Возмещены убытки от перевозки пассажиров и багажа водным транспортом грузоперевозчику ИП Головин А.Н. по маршруту хутор Матера – Ухтострово.

Возмещены убытки от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом ООО ТСЦ «Северный автобус» по  маршрутам «Холмогоры - Усть-Пинега», «Холмогоры – Кехта», «Холмогоры – Матигоры».

В 2015 году сданы в эксплуатацию речное судно «Мечта» и баржа Д-80, приобретенные в 2014 году.

Произведены ремонт теплохода «Копь» и баржи «60». Ввод в эксплуатацию в 2016 году после освидетельствования в РРР.

В 2015 году осуществлен ремонт 1,8 км. автодороги «д. Анашкино – Побоище» из федерального бюджета.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,65.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2014 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы».

Ответственный исполнитель – Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 1300 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1123,9 тыс. рублей, районный бюджет – 176,1 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1300 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1123,9 тыс. рублей, районный бюджет – 176,1 тыс. рублей.

На базе информационно-консультативного опорного пункта получили консультацию 411 человек.

В отчетном году проведено 5 семинаров с приглашением специалистов налоговой службы, обучение прошли 57 человек;  проведено 9 совещаний с предпринимателями;  организовано участие предпринимателей  в ежегодном форуме малого и среднего бизнеса, в заседаниях круглого стола в г. Архангельске, в трех конференциях в г. Архангельске.

В конкурсе по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса приняли участие 6 человек. Получили субсидию на развитие собственного бизнеса 5 человек.

Вопросы развития малого и среднего бизнеса освещались в газете «Холмогорская жизнь»  и сайте администрации (13 публикаций).

Не выполнены мероприятия в части имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 5 (по плану – 5);

количество бесплатных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам желающим начать свое дело – 411 (по плану – 400);

количество разработанных нпа по вопросам развития малого и среднего предпринимательства – 5 (по плану – 4);

количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в местных средствах массовой информации – 13 (по плану – 5);

предоставление в аренду муниципального имущества для целей водоснабжения – 0 (по плану – 1);

предоставление в аренду муниципального имущества для целей водоотведения – 0 (по плану – 1);

предоставление в аренду муниципального имущества для целей теплоснабжения – 0 (по плану – 1).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 1,8.

По итогам реализации за 2015 год программа признается умеренно эффективной.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе

на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению).

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 1541,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1191,9 тыс. рублей, районный бюджет – 350 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1541,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1191,9 тыс. рублей, районный бюджет – 350 тыс. рублей.

За отчетный период вновь создано 9 органов ТОС. Всего на территории Холмогорского района действует 55 территориальных общественных самоуправлений во всех муниципальных образованиях района.

Вовлечено в работу ТОС на территории района порядка 14500 человек.

В 2015 году состоялось два конкурса целевых проектов территориального общественного самоуправления. На конкурсы проектов развития ТОС поступило 54 проекта, из который 21 признан победителем.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество вновь  учрежденных ТОС на территории Холмогорского района – 9 (по плану – 2);

количество реализованных проектов ТОС на территории Холмогорского района – 21 (по плану – 15);

доля ТОС, принявших участие в районных и областных мероприятиях, направленных на развитие ТОС – 76 % (по плану – 76%).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению).

На 2015 год финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам – 3 (по плану – 2);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку – 5 человек (по плану – 7 чел.);

количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве 2 человека (по плану – 1);

количество муниципальных служащих, представленных к поощрению – 26 человек (по плану – 10);

количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 27 человек (по плану – 27 человек).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 1,8.

По итогам реализации за 2015 год программа признается умеренно эффективной.

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район»

на 2014-2016 годы»

Программа утверждена постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 31 октября 2013 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель – комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составил 4977,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 108,9 тыс. рублей, районный бюджет – 4868,7 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 4977,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 108,9 тыс. рублей, районный бюджет – 4868,7 тыс. рублей.

В результате реализации программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, (за исключением участков сформированных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей) – 16 (по плану – 2);

количество сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей – 25 (по плану – 4);

выполнения плана по доходам районного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом,  за  исключением доходов от приватизации – 77,2 % (по плану – 100 %);

выполнения плана по доходам районного бюджета от арендной платы за землю – 93,4 % (по плану – 100%);

доля земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности по которым проведено уточнение границ, запланированное в текущем году – 114,3% (по плану - 100 %);

доля объектов, прошедших инвентаризацию, оформление документов технического учета муниципального имущества по которым проведены такие работы, запланированные в текущем году - 100% (по плану – 100 %);

запланированное число объектов инвентаризации, оформление документов технического учета муниципального имущества – 9 (по плану – 9);

регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество – 71 (по плану – 9);

регистрация права муниципальной собственности на земельные участки – 37 (по плану – 2).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 3.

Итоги реализации муниципальной программы за 2015 год признаются положительными.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального района

за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального района проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального района от 16 января 2013 года № 2.

Оценка проводилась с использованием критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

сводный коэффициент результативности программы;

коэффициент финансового исполнения;

коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников;

коэффициент выполнения мероприятий.

В соответствии с результатами оценки эффективности из 15 муниципальных программ 11 программ признаны эффективными, 3 получили оценку «умеренно эффективными» и  «неэффективная» - 1 программа.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральная оценка эффективности программы (F) | Качественная характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F >2 -эффективная, 2=< F>1,4 – умеренно эффективная, 1<F <=1,4 – слабо эффективная, F<=1 -неэффективная |
| 1 | Муниципальная программа – «Развитие сферы «Культура» в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 3 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Холмогорском районе на 2015-2018 годы» | 3 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 3 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе на 2014-2016 годы» | 3 | эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Холмогорского района на 2014-2017 годы» | 3 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Молодежь Холмогорского района (2013-2015 годы)» | 3 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 2,65 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа – «Организация общественных работ в Холмогорском районе на 2013-2015 годы» | 2,65 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 2,4 | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского района на 2014-2016 годы» | 2,3 | эффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского района (2014-2016 годы)» | 2,2 | эффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2015-2018 годы» | 1,8 | умеренно эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО «Холмогорский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | 1,8 | умеренно эффективная |
| 14 | Муниципальная программа – «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» на 2013-2016 годы» | 1,7 | умеренно эффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Холмогорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 1 | неэффективная |

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации являются:

запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме;

плановые значения целевых показателей не достигнуты.

Заключение

В процессе анализа хода исполнения муниципальных программ, оценке их эффективности и результативности финансово-экономическим управлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» отмечен ряд недоработок, допущенных заказчиками программ, в частности:

1) недооценивается важность организации  процесса постоянного мониторинга и анализа показателей, характеризующих исполнение, как программных мероприятий, так и результатов реализации программ в целом.

Своевременный и качественный анализ показателей является важным инструментом управления программой и позволяет выявить причины, снижающие эффективность их реализации;

2) при заполнении форм установленной отчетности, написании пояснительных записок, не соблюдаются требования Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район», их формирования и реализации;

3) постоянно нарушаются сроки предоставления отчетов, установленные Порядком;

4) отсутствие постоянного мониторинга показателей приводит к нарушению сроков внесения изменений в программы, что ведет к нарушению требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в программы.

Необходимо повысить качество и достоверность предоставляемых в финансово-экономическое управление отчетов по реализации муниципальных программ.

Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

___________