УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 15 июля 2021 г. № 109

**ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 385058,446288 тыс. рублей,  в том числе: средства федерального бюджета – 36868,10 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 40437,83798 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 33463,761458 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0 тыс. рублей;  иные источники – 0 тыс. рублей;  средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 274288,74685 тыс. руб. |

».

1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район»**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансирова  ния | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели результата  реализации  мероприя  тия по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограм мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Холмогорского района. Улучшение жилищных условий граждан и инфраструктуры Холмогорского района. | | | | | | | | | |
| Задача 1. Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел строительства и архитектуры | итого | 1900,0 | 475,0 | 475,0 | 435,86934 | 514,13066 | Разработка 1 проекта в год. | Показатель 1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Холмогорский муниципальный район» «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее – Перечень) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1900,0 | 475,0 | 475,0 | 435,86934 | 514,13066 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет ные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Повышение уровня обустройства объектами социальной направленности | | | | | | | | | |
| 2.1. Капиталь  ный ремонт объектов социальной сферы | МКУК Холмогорская ЦКС, Управление образования | Итого | 8265,20627 | 8265,20627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5475,20627 | 5475,20627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2790,00 | 2790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Капиталь  ный ремонт Усть-Пинежского дома культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 59,94722 | 59,94722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – капиталь ный ремонт Усть-Пинежско го ДК | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 59,94722 | 59,94722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Капиталь  ный ремонт Брин-Наволоцкого Дома Культуры | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. Капиталь  ный ремонт Паловского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.0. Капитальный ремонт Хаврогорского клуба | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1. Капи  тальный ремонт Двинского ДК | МКУК Холмогорская ЦКС | итого | 935,252 | 935,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – капиталь ный ремонт Двинского ДК | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 935,252 | 935,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2. Капи  тальный ремонт Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова МКУК Холмогорская ЦМБ | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 3680,00705 | 3680,00705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – капиталь ный ремонт Холмогорс кой районной библиотеки | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3275,20627 | 3275,20627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 404,80078 | 404,80078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.3. Проведение строительного контроля по ремонту здания Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова МКУК Холмогорская ЦМБ | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – осуществление строительного контроля по ремонту Холмогорс кой районной библиотеки | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. Капиталь  ный ремонт муниципаль ных дошкольных образований (Рембуевский детсад) | Управление образования | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. Создание в общеобразова тельных организациях, расположен  ных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортзала Светлозерской школы) | Управление образования | итого | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – ремонт спортзала Светлозерс кой школы | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Благоустройство территории с размещением памятника М.В. Ломоносову» на земельном участке, расположенном по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел строительства и архитектуры | итого | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г.- инженер ные геодезические, инженер ные геологические изыскания, эскизный проект, разделы планировка земельного участка, электроос вещение наружное, сметы | п. 2.3 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8. Текущий ремонт библиотек | МКУК Холмогорская ЦМБ | итого | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. Ремонт печей в библиоте  ках Селецкой, Прилуцкой, Быстрокурской | п. 2.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ ХОЗУ | итого | 1624,13433 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 845,27544 |  | п. 2.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1624,13433 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 845,27544 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Капиталь  ный ремонт части кровли над архивом с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 649,98637 | 0 | 0,00 | 0,00 | 649,98637 | 2024 г. – капиталь ный ремонт части кровли над архивом с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 649,98637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,98637 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Капиталь  ный ремонт коридора 2 этажа администрации и крыльца главного входа | МКУ ХОЗУ | итого | 778,85889 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 0,00 | 2022 г. – капиталь ный ремонт коридора 2 этажа админист рации и крыльца главного входа | п. 2.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 778,85889 | 0,00 | 778,85889 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Капиталь  ный ремонт крыльца и козырька музея с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 76,54628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54628 | 2024 г. – капиталь ный ремонт крыльца и козырька музея с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 76,54628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54628 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. Ремонт коридора с лестничной клеткой и кабинета КДН, ул. Октябрьская, д. 47, с. Холмогоры | МКУ ХОЗУ | итого | 118,74279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,74279 | 2024 г. – ремонт коридора с лестничной клеткой и кабинета КДН, ул. Октябрьс кая, д. 47, с. Холмогоры | п. 2.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 118,74279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,74279 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка обоснования инвестиций, осуществляе мых в инвестицион ный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектирова нию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограм мы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | Итого | 1725,00 | 1725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка инвестиций в инвестиционный проект  2021 г. | п. 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1725,00 | 1725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Прове  дение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляе мых в инвестицион ные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектирова нию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведе ние аудита  2021 г. | п.3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Cтроительс  тво и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  Отдел ЖКХ | итого | 49847,32481 | 38,04181 | 49809,283 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – строительство и ввод в эксплуата цию многоквар тирного дома в с. Холмогоры, ул. Шубина 2022 г. – строительство и ввод в эксплуата цию жилья для переселе ния граждан из аварийного фонда (п. Луковец  кий) | п.3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 944,623 | 0,00 | 944,623 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 48760,70181 | 38,04181 | 48722,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Приобре  тение жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  Отдел ЖКХ | Итого: | 230130,65821 | 37000,0 | 0,00 | 193130,65821 | 0,00 | Выкуп жилья, находя  щегося в собственности для расселения граждан из аварийного жилья  2021–2023 гг. | п. 3.2 Перечня |
| итого | 210868,65821 | 17738,0 | 0,00 | 193130,65821 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4006,50451 | 337,022 | 0,00 | 3669,48251 | 0,00 |
| районный бюджет | 210,86866 | 17,738 | 0,00 | 193,13066 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 206651,28504 | 17383,24 | 0,00 | 189268,04504 | 0,00 |
| МО СП «Холмогорское» | Итого | 12492,00 | 12492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 237,348 | 237,348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 12,492 | 12,492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 12242,160 | 12242,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МО «Усть-Пинежское» | итого | 313,00 | 313,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 5,947 | 5,947 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,313 | 0,313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 306,740 | 306,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МО « Емецкое» | итого | 6457,00 | 6457,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 122,683 | 122,683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 6,457 | 6,457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 6327,860 | 6327,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Оценка стоимости жилых помещений | МО СП «Холмогорское» | Итого | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка стоимости жилья, находяще гося в собственности включенного в региональ ную адресную  программу по переселе нию граждан из аварийного жилищного фонда. | п.3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МО «Емецкое» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка стоимости жилья, находяще гося в собственно  сти включенного в региональ ную адресную программу по переселе нию граждан из аварийного жилищного фонда. |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Осуществление технологического присоединения и получение технических условий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 13,332 | 13,332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение техничес ких условий и присоединения к электроли нии многоквар тирного дома в п. Луковец  кий | п. 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 13,332 | 13,332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 13938,00 | 13938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Расселение граждан из ж/дома непригодного для прожива ния | п.4.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 12600,00 | 12600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1338,0 | 1338,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструк  ции объектов коммунальной инфраструкту ры, водоснаб  жения, водо  отведения и теплоснабже  ния | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | Итого | 20844,21053 | 16579,29 | 4814,92053 | 0,00 | 0,00 |  | п.4.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 9522,09 | 9522,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 11322,12053 | 7057,20 | 4814,92053 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. Разра  ботка проек  тно-сметной документации по объекту «Строительст во блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 4660,00 | 2631,17 | 2028,83 | 0,00 | 0,00 | 2021 - 2022 гг. – разработка ПСД по объекту Строительство блоч  но-модуль  ной водо  очистной станции (п. Двинской) | п. 4.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1831,17 | 1831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2828,83 | 800,00 | 2028,83 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. Разра  ботка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструк ция системы водоснабжения Холмогорского района» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 5850,0 | 5850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – разработка ПСД по объекту «Реконструкция системы водоснаб  жения Холмогорского района» | п. 4.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3662,34 | 3662,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2187,66 | 2187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. Разра  ботка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения  (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 4664,21053 | 4664,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснаб жения (Станция очистки холодной воды в п. Луковец кий) | п. 4.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2197,41 | 2197,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2466,80053 | 2466,80053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. Разра  ботка проектно-сметной документации по объекту «Строительст во, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерс кое» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 5670,00 | 2883,90947 | 2786,09053 | 0,00 | 0,00 | 2021-2022 гг. разработка ПСД для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснаб жения пос. Светлый МО «Светлозерское» | п. 4.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1831,17 | 1831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 3838,83 | 1052,73947 | 2786,09053 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет  ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Строи  тельство и реконструкция объектов водоснабже ния, водоотведения, теплоснабже ния и ремонт жилищно-коммунальной инфраструкту ры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 56570,580138 | 52678,79874 | 166,13925 | 0,00 | 3725,642148 |  | п. 4.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 36868,10 | 36868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7523,4362 | 7523,4362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 12179,043938 | 8287,2625 | 166,13925 | 0,00 | 3725,642148 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет  ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 Строи  тельство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 37658,23282 | 37658,23282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. – строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: д. Кузнецово,  МО «Емецкое» | п. 4.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 36868,10 | 36868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 752,41021 | 752,41021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 37,72261 | 37,72261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. Устройст  во КНС в с. Емецк | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 500,00 | 0,00 | 166,13925 | 0,00 | 333,86075 | 2022 г. – закупка оборудова ния,  2024 г. – устройство КНС в с. Емецк | п. 4.2 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 500,00 | 0,00 | 166,13925 | 0,00 | 333,86075 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 1137,90 | 284,475 | 0,00 | 0,00 | 853,425 | Ремонт линий электропе редач в процессе эксплуата ции д. Почтовое | п. 4.3Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1137,90 | 284,475 | 0,00 | 0,00 | 853,425 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет  ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. Ремонт теплотрассы МО «Ракульское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 420,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2021 г. и 2024 г. – ремонт теплотрас сы МО «Ракульс кое» | п. 4.4 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 420,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. Ремонт водовода в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 5105,420378 | 4642,06398 | 0,00 | 0,00 | 463,356398 | 2021 - 2024 гг. – ремонт водовода в д. Рембуево | п. 4.5 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2316,78199 | 2316,78199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 2788,638388 | 2325,28199 | 0,00 | 0,00 | 463,356398 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии СБО, 1200 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2024 г. – ремонт водопрово да п. Белогорс кий на линии СБО (1200 м) | п. 4.5 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. Ремонт водопровода пос. Белогорский на линии от водонапорной башни, 140 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2024 г. – ремонт водопрово да п. Белогорс кий на линии водонапорной башни (140 м) | п. 4.5 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. Ремонт участка группового водовода до дер. Одиночка с разработкой ПСД протяженно стью 3650 м | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 | 2024 г. – ремонт участка группового водовода до д. Одиночка с разработ кой ПСД (протяжен ность 3650 м) | п. 4.5 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. Ремонт водопровода пос. Светлый | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2024 г. – ремонт водопрово да п. Светлый | п. 4.5 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| иные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.10. Поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 480,68694 | 480,68694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г.  поставка холодного водоснабжения в д. Рембуево | п. 4.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 480,68694 | 480,68694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.11. Услуги по составлению сметной документации «Текущий ремонт тепловых сетей п. Брин-Наволок» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. -составле ние сметной документации на ремонт тепловых сетей | п.4.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.12. Ремонт тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 3099,096 | 3099,096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. восстанов ление тепловой изоляции сетей теплоснабжения с. Емецк | п.4.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 3099,096 | 3099,096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.13. Текущий ремонт участков тепловой сети пос. Брин-Наволок | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 4454,2440 | 4454,2440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г. Восстанов ление тепловой изоляции участков сетей теплоснабжения пос. Брин-Наволок | п.4.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 4454,2440 | 4454,2440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.14. Устройство/ремонт объектов водоснабжения/водоотведения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 1290,0 | 1290,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году устройство гидроакку муляторов (МО «Ракульское», МО «Матигорс кое», МО СП «Холмогорское»; Устройство водоразборной колонки дер. Нифериха, МО «Емецкое»; ремонт напорной канализационной сети МО «Матигорс кое» | п.4.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1290,00 | 1290,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.15. Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей (пос. Брин-Наволок) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТО тепловых сетей п. Брин-Наволок | п.4.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.16. Приобретение химических реагентов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,  отдел ЖКХ | итого | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2021 году приобрете ние химичес ких реагентов (коагулянт сульфат алюминия, гипохлорит натрия) на станцию очистки воды в п. Малая Товра | п.4.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | |
|  | | итого | 385058,446288 | 130362,66882 | 56044,20167 | 193566,52755 | 5085,048248 |  | - |
| федеральный бюджет | 36868,10 | 36868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 40437,83798 | 35823,732470 | 944,6230 | 3669,48251 | 0,00 |
| районный бюджет | 33463,761458 | 21372,79454 | 6376,91867 | 629,00 | 5085,048248 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 274288,74685 | 36298,04181 | 48722,660 | 189268,04504 | 0,00 |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | | | | | | | |
|  | | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  национального проекта «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | |
|  | | Итого | 293915,98302 | 50976,04181 | 49809,283 | 193130,65821 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17917,10551 | 13303,00 | 944,623 | 3669,48251 | 0,00 |
| районный бюджет | 1710,13066 | 1375,0 | 142,00 | 193,13066 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет ные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд содействия реформирова нию ЖКХ | 274288,74685 | 36298,04181 | 48722,66 | 189268,04504 | 0,00 |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» | | | | | | | | | |
|  | | итого | 37658,23282 | 37658,23282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 36868,10 | 36868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 752,41021 | 752,41021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 37,72261 | 37,72261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет  ные  средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».