УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

От 28 февраля 2024 г. № 323

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Развитие сельского хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 11, осуществлялась реализация пяти мероприятий:

мероприятие «Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства». В 2023 году в рамках мероприятия оплачены расходы, связанные с проведением выездного семинара сотрудниками Центра компетенций по технологии выращивания и хранения картофеля и овощей на базе АО «Хаврогорское» Холмогорского муниципального округа (д.Часовня) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля и чествование работников сельского хозяйства в честь празднования дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

мероприятие «Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта и торговли». Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой составило 99%;

мероприятие «Оказание содействия в создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка малых форм хозяйствования». В 2023 году все существующие сельхозпредприятия продолжили свою деятельность;

мероприятие «Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно – методической помощи сельхозтоваропроизводителям». Проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, а также оказанию организационно-методической помощи планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку, проведен выездной семинар сотрудниками Центра компетенций по технологии выращивания и хранения картофеля и овощей на базе АО «Хаврогорское» Холмогорского муниципального округа (д.Часовня) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля. Заключены соглашения с 6 КФХ и 6 сельхозпредприятиями;

мероприятие «Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского». В 2023 году было убрано химическим способом 5 га. площадей, засоренных данным растением в Холмогорском и Матигорском территориальных отделах.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 4 785, 138 94 тыс. рублей, из них средства:

местный бюджет – 4 785, 138 94 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 4 772, 361 28 тыс. рублей, из них средства:

местный бюджет – 4 772, 361 28 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в сумме 12, 777 66 тыс. рублей. Средства не израсходованы в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012г. № 436-пп. Заключены соглашения с 6 КФХ и 6 сельхозпредприятиями.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде выполнены полностью.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 85,3 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | иные источники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства.  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  |
| 1.2.Осуществление функции в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта и торговли....  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | 4 670,13894 | 4 657,36128 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670,13894 | 4 657,36128 | 0,00 | 0,00 | 4 657,36128 | Сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно |
| 1.3. Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | 100,00 | 100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 4 785,13894 | 4 772,36128 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785,13894 | 4 772,36128 | 0,00 | 0,00 | 4 772,36128 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие сельского хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный 2023 год | фактическое,за отчетный 2023год | степеньдостижения планового значения целевого показателя, % | плановоена текущий 2024 год |
| 2021год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Производство продукции сельского хозяйства в коллективных хозяйствах | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | Млн. руб. | 529,2 | 563,0 | 588 | 487,8 | 83 | 613 | Снижение цены на реализацию картофеля, снижение производства молока в связи со снижением поголовья |
| 1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | Единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявителей на грантовую поддержку |
| 1.3. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | Га | 2,5 | 3,75 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |
| .4. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (Агропромышленный отдел) | Единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие сельского хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка(гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,71 | 35,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 85,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_